## Plan de Trabajo
Validación Migración SGP ADM SQL2019
Equipo Proyecto
1 Cliente interno: TI
2 Informática: Cristian Araya
3 Terceros: N/A
No. | TEMA | Mantenedores | ESTADO | FECHA INICIO BASE | FECHA FIN BASE | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN REAL | RESPONSABLE | % Avance | Observación
1 | Configurar Accesos por Citrix | N/A | Terminado | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Cristian Araya | 100%
2 | Generar Listado de verificación | N/A | Terminado | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | Cristian Araya | 100%
3 | Mantenedor "General" | 57 | Terminado | 2021-09-02 | 2021-09-07 | 2021-09-02 | 2021-09-07 | Cristian Araya | 100%
4 | mantenedor Minuta (recetas, minutas bloque, producto, tabla gramaje) | 4 | Terminado | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | Cristian Araya | 100%
5 | Mantenedor Minutas (Actualizaciones Varias) | 10 | Terminado | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | Cristian Araya | 100%
6 | Mantenedor Minutas (Pedido) | 8 | Terminado | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | Cristian Araya | 100%
7 | Mantenedor Minutas (Diwo) | 2 | Terminado | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | Cristian Araya | 100%
8 | Mantenedor Minutas (Otras Funcionalidades) | 21 | Terminado | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | Cristian Araya | 100%
9 | Mantenedor Servicio Logísticos | 5 | Terminado | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | Cristian Araya | 80%
10 | Mantenedor informe | 17 | Terminado | 2021-09-16 | 2021-09-20 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | Cristian Araya | 100%
124

## Incidentes del Proyecto
## | No. Actividad | Actividad | Issue | Ubicación Imagen | Responsable
1 | E | General
2 | E.- 5.3 | Unidad Stock | No Permite la búsqueda por Código | carpeta General/5.- Unidad Stock
3 | E.- 5.4 |  | No Permite la búsqueda por Nombre | carpeta General/5.- Unidad Stock
4 | E.- 9.3 | Cuenta Contable | No Permite Buscar Por Código | carpeta General/9.- Cuenta Contable
5 | E.11.3 | Categoría Dietética | No Permite Eliminar la Categoría | carpeta General/ 11.- Categoría Dietética
6 | E.- 11.6 |  | No Permite Eliminar la Categoría | carpeta General/ 11.- Categoría Dietética
7 | E.- 12.3 | Tipo de Plato | No Permite Eliminar la Categoría | carpeta General/ 12.- Tipo de Plato
8 | E.- 12.6 |  | No Permite Eliminar la Categoría | carpeta General/ 12.- Tipo de Plato
9 | E.- 31.1 | Casino | No permite agregar nuevo Casino al listado | carpeta General/ 31.- Casino
10 | E.- 31.2 |  | No se puede Cargar Sellos, sin este dato no funciona el mantenedor | carpeta General/ 31.- Casino
11 | E.- 31.3 |  | No se puede Eliminar del Listado a un Casino | carpeta General/ 31.- Casino
12 | E.- 31.6 |  | Agregar Nuevo Día Feriado para un Casino, error con paramero Sello | carpeta General/ 31.- Casino
13 | E.- 31.8 |  | No se pueden agregar actividades diarias | carpeta General/ 31.- Casino
14 | E.- 31.9 |  | No se puede activar parámetros de stock | carpeta General/ 31.- Casino
15 | E.- 31.10 |  | No se puede visualizar el detalle completo de un casino | carpeta General/ 31.- Casino
16 | E.- 31.11 |  | No permite realizar Parametrización de Código de Barras | carpeta General/ 31.- Casino
18 | E.- 32.1 / E.- 32.5 | Parámetro Despachos | No Permite Visualizar y/o Modificar Parámetro Despacho | carpeta General/ 32.-Parámetro Despachos
19 | E.- 33.1 | Parámetro Servicio (Q) Principal | No permite Modificar los parámetros, no se encuentra Sello Casino | carpeta General/ 33.-Parámetro Servicio (Q) Principal
20 | E.- 34.2 | Parámetro Inventario Calendarizado | No Permite Modificar Calendario | carpeta General/ 34.- Parámetro Inventario Calendarizado
21 | E.- 35.3 | Parámetro Pvta. Cliente Calendarizado | No permite Modificar Calendario, problemas con sello Casino | carpeta General/ 35.- Parámetro Pvta. Cliente Calendarizado
22 | E.- 37.5 | Servicio | No permite agregar estructura de Servicio | carpeta General/ 37.- Servicio
23 | E.- 46 | Retención en la Fuente | Error al seleccionar algún botón "Se requiere Objeto" | carpeta General/ 46.-Retención en la Fuente
24 | E.- 47.4 | Retención ICA | No permite Búsqueda por Nombre | carpeta General/ 47.- Retención ICA
25 | E.- 47.7 |  | No Permite Eliminar la Categoría | carpeta General/ 47.- Retención ICA
26 | M | Minutas
27 | M.- 3.6 | Proveedores | No se puede eliminar o desactivar a los proveedores | Minuta / 3.- Proveedores
28 | M.- 5.1 | Lista de Precio | No se puede Buscar por Correlativo | Minuta / 5.- Lista de Precio
29 | M.- 5.3 |  | No se puede Agregar una nueva lista de precios | Minuta / 5.- Lista de Precio
30 | M.- 5.7 |  | No se puede Modificar una Lista de Precios | Minuta / 5.- Lista de Precio
31 | M.- 5.8 |  | No se puede eliminar una lista de Precios | Minuta / 5.- Lista de Precio
32 | M.- 9 | Receta | No se puede Cargar el Mantenedor, faltan Datos | Minuta / 9.- Recetas
33 | M.- 10.9 | Generación Archivos Planos Recetas | No se puede Generar Archivos Planos, la acción no termina de procesar | Minuta / 10.- Generación Archivos Planos Recetas
34 | M.- 15.1 | Borrar Sitios Masivos | no se puede Buscar Inormación, faltan datos en Org. Compras | Minuta / 15.- Borrar Sitios Masivos
35 | M.- 16.3 | Copia Minuta Bloque Estándar x Ceco | No se puede Ralizar Copia de Minuta bloque | Minuta / 16.- Copia Minuta Bloque Estándar x Ceco
36 | M.- 23.1 | Raciones Ponderaciones Excel | No se puede Obtener Planillapara seguir con la pruebas | Minuta / 23.- Raciones Ponderaciones Excel
37 | M.- 26.1 | Cambiar Pedido Proyecto a CD o PAP | Faltan datos en Org. Compras, no se puede Seguir | Minuta / 26.- Cambiar Pedido Proyecto a CD o PAP
38 | M.- 27 | Cambiar Estado Pedido | No se puede Cambiar Estado de los Convenios, Faltan datos en Org. Compras | Minuta / 27.- Cambiar Estado Pedido
39 | M.- 28.1 | Asignar Lista Convenios Ceco Propuesta | Faltan datos en Org. Compras, no se puede Seguir | Minuta / 28.- Asignar Lista Convenios Ceco Propuesta
40 | M.- 28.2 |  | Faltan datos en Org. Compras, no se puede Seguir | Minuta / 28.- Asignar Lista Convenios Ceco Propuesta
41 | M.- 29 | Eliminar Carros de Compras | Faltan datos en Org. Compras, no se puede Seguir | Minuta / 29.- Eliminar Carros de Compras
42 | M.- 30 | Cambio de Recetas Minuta Bloque | No se puede obtener Planilla para seguir con la pruebas | Minuta / 30.- Cambio de Recetas Minuta Bloque
43 | M.- 31.7 | Exportar Tabla Gramaje Bach - Input | No se puede exportar Excel, se excede maximo de datos | Minuta / 31.- Exportar Tabla Gramaje Bach - Input
44 | M.- 38.7 | Generación Pedido | No se reconoce formato de documento al exportar XLSX o XLS | Minuta / 38.- Generación Pedido
45 | M.- 45.2 | Consultar convenios Pel | Error al actualizar lista de convenios Pel | Minuta / 45.- Consultar convenios Pel
46 | I | Informe |  | Minuta /
47 | I.- 3.2 | Planificación Minuta Bloque | Error en nombre de columna | Informe / 3.-Planificación Minuta Bloque
48 | I.- 5.1 | Consumo Ingredientes Minuta Bloque | No ser puede buscar por Org. Compras, faltan datos | Informe / 5.- Consumo Ingredientes Minuta Bloque
49 | I.- 6 | Exportar Excel Minuta Bloque | Faltan datos en Org. Compras, no se puede Seguir | Informe / 6.- Exportar Excel Minuta Bloque
50 | I.- 12 | Planificación Minuta Sansis | no se puede buscar Planificación, error en Consulta a BD ORDER BY y GROUP BY | Informe / 12.- Planificación Minuta Sansis

## Consolidado de Errores
Menú | General | Minuta | Informe
Mantenedores con Error | 12 | 15 | 4
Errores en total | 25 | 19 | 4